## Sheet1
Задача | Описание | Предшестваща задача | Време | Изпълнител
1 | Планиране
1.1 | Планиране на начина за комуникация | - | 1 ден | Ф, Н, Й
1.2 | Планиране на целта на проекта | - | 1 ден | Ф, Н, Й
1.3 | Планиране на роли и организация на екипа | - | 1 ден | Ф, Н, Й
1.4 | Планиране на технологиите | 1.1, 1.2, 1.3 | 1 ден | Ф, Н, Й
1.5 | Планиране на времето и бюджета | 1.1, 1.2, 1.3 | 1 ден | Ф, Н, Й
2 | Проучване
2.1 | Проучване на конкуренцията | 1.4, 1.5 | 1 ден | Ф, Н, Й
2.2 | Проучване на средата за разработка | 1.4, 1.5 | 2 дена | Н, Й
2.3 | Прочуване на библиотеки и фреймуъркове | 2.1, 2.2 | 3 дена | Н, Й
3 | Разработка
3.1 | Проектиране на базата данни | 2.3 | 2 дена | Ф, Н, Й
3.2 | Създаване на дизайна | 3.1 | 5 дена | Ф
3.3 | Реализация на функционалностите | 3.2 | 15 дена | Ф
3.4 | Осигуряване на сигурност и надеждност | 3.3 | 3 дена | Ф
3.5 | Запълване с подходящи данни | 3.4 | 2 дена | Ф
3.6 | Тестване на функционалностите | 3.5 | 1 дена | Ф, Н, Й
4 | Документация
4.1 | Документиране на функциите на проекта | 3.6 | 3 дена | Н
4.2 | Документиране на свършената работа | 3.6 | 3 дена | Й